## Hoja2
Registro de Riesgos Hipercompleto
ID | Riesgo | Descripción | Categoría | Causa Raíz | Efecto Potencial | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Indicadores de Riesgo | Controles Existentes | Acciones de Mitigación | Plan de Contingencia | Costos Asociados | Responsable | Fecha de Identificación | Fecha de Revisión | Estado | Comentarios | Prioridad | Stakeholders Afectados | Dependencias | Recursos Necesarios | Progreso de Mitigación | Lecciones Aprendidas
R-001 | Falta de recursos financieros | Insuficiencia de fondos para ejecutar el proyecto. | Financiero | Recorte presupuestario | Paralización del proyecto | Alta (80%) | Crítico (5) | Alto (4) | Reducción en flujo de caja | Presupuesto inicial aprobado | Buscar fuentes alternativas de financiamiento, reducir costos no esenciales | Reasignar recursos de otros proyectos | 50000 | Gerente Financiero | 2023-10-01 | 2023-11-15 | Abierto | Se está gestionando con inversores | Alta | Inversores, equipo de proyecto | Proyectos paralelos | $10,000 para gestión | 30% | Revisar presupuesto inicial con más margen
R-002 | Retraso en la entrega de proveedores | Demora en la recepción de materiales clave. | Operativo | Problemas logísticos del proveedor | Retraso en cronograma | Media (50%) | Alto (4) | Medio (3) | Atraso en fechas de entrega | Contratos con cláusulas de penalización por retraso | Identificar proveedores alternativos, monitorear entregas semanalmente | Usar inventario de seguridad | 20000 | Gerente de Compras | 2023-10-01 | 2023-11-15 | En Progreso | Proveedor principal en revisión | Media | Equipo de logística, producción | Proveedores alternativos | $5,000 para logística | 60% | Establecer contratos con múltiples proveedores
R-003 | Fuga de información confidencial | Acceso no autorizado a datos sensibles. | Seguridad | Falta de capacitación en ciberseguridad | Daño a la reputación, multas | Baja (20%) | Crítico (5) | Medio-Alto (3.5) | Alertas de seguridad, intentos de acceso no autorizado | Firewalls, encriptación de datos | Implementar protocolos de ciberseguridad, capacitación en seguridad informática | Respuesta rápida a incidentes, notificación a autoridades | 15000 | CIO (Chief Information Officer) | 2023-10-01 | 2023-11-15 | Cerrado | Protocolos actualizados | Alta | Equipo de TI, clientes | Proveedores de software de seguridad | $8,000 para capacitación | 100% | Mejorar capacitación continua
R-004 | Cambios en la normativa legal | Nuevas leyes que afectan el proyecto. | Legal | Cambios en políticas gubernamentales | Retrasos, costos adicionales | Media (50%) | Medio (3) | Medio (3) | Publicación de nuevas leyes | Asesoría legal constante | Monitorear cambios legislativos, ajustar procesos según requerimientos | Revisión legal mensual | 10000 | Asesor Legal | 2023-10-01 | 2023-11-15 | Abierto | En revisión con abogados externos | Media | Equipo legal, gerencia | Entidades gubernamentales | $3,000 para asesoría | 40% | Mantener contacto con reguladores
R-005 | Rotación de personal clave | Pérdida de empleados con habilidades críticas. | Recursos Humanos | Falta de motivación, ofertas laborales externas | Pérdida de conocimiento, retrasos | Alta (70%) | Alto (4) | Alto (4) | Aumento en renuncias | Programas de retención, beneficios adicionales | Desarrollar planes de sucesión, mejorar clima laboral | Contratación temporal | 30000 | Gerente de RH | 2023-10-01 | 2023-11-15 | En Progreso | Encuestas de satisfacción en curso | Alta | Equipo de proyecto, gerencia | Agencias de reclutamiento | $12,000 para retención | 50% | Mejorar beneficios no monetarios
R-006 | Fallas tecnológicas | Caídas de sistemas críticos. | Tecnológico | Falta de mantenimiento preventivo | Interrupción de operaciones | Media (40%) | Crítico (5) | Medio-Alto (3.5) | Alertas de sistema, tiempos de inactividad | Copias de seguridad, redundancia de sistemas | Realizar mantenimiento preventivo, pruebas de recuperación | Uso de sistemas alternativos | 25000 | Gerente de TI | 2023-10-01 | 2023-11-15 | Abierto | En espera de actualización de hardware | Alta | Equipo de TI, usuarios | Proveedores de hardware | $7,000 para mantenimiento | 70% | Programar mantenimiento regular
R-007 | Aumento de costos imprevistos | Incremento en precios de insumos. | Financiero | Inflación, fluctuación de mercados | Sobrepaso de presupuesto | Media (50%) | Alto (4) | Medio (3) | Aumento en cotizaciones | Presupuesto con margen de contingencia | Negociar precios fijos con proveedores, buscar alternativas económicas | Reducción de alcance si es necesario | 40000 | Gerente Financiero | 2023-10-01 | 2023-11-15 | Abierto | En negociación con proveedores | Media | Equipo de compras, finanzas | Proveedores | $10,000 para negociación | 50% | Incluir cláusulas de ajuste en contratos
R-008 | Desastres naturales | Inundaciones, terremotos, etc. | Ambiental | Factores climáticos | Daño a infraestructura, paralización | Baja (10%) | Crítico (5) | Medio (2.5) | Alertas meteorológicas | Seguros contra desastres | Elaborar planes de contingencia, identificar zonas seguras | Activación de seguros, reubicación | 100000 | Gerente de Operaciones | 2023-10-01 | 2023-11-15 | Cerrado | Plan de contingencia activado | Baja | Equipo de operaciones, gerencia | Aseguradoras | $20,000 para seguros | 100% | Revisar cobertura de seguros anualmente
Leyenda y Escalas Adicionales
1. Prioridad:
Baja: Riesgo aceptable, monitoreo mínimo.
Media: Riesgo moderado, requiere acciones de mitigación.
Alta: Riesgo crítico, requiere atención inmediata.
2. Progreso de Mitigación:
0-30%: Iniciado.
31-70%: En progreso.
71-99%: Casi completado.
100%: Cerrado.
3. Stakeholders Afectados:
Partes interesadas que podrían verse impactadas por el riesgo.
4. Dependencias:
Factores externos o internos que influyen en el riesgo.
5. Recursos Necesarios:
Presupuesto o recursos humanos/materiales requeridos para mitigar el riesgo.
6. Lecciones Aprendidas: