## Riesgos Identificados
Riesgos Identificados
ID | Descripción del Riesgo | Origen del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Responsable | Fecha de Identificación
1 | Acceso no autorizado a servidores | Vulnerabilidades técnicas | Alta | Alto | Alto | Equipo de TI | 2024-11-01
2 | Pérdida de datos por fallo técnico | Infraestructura | Media | Alto | Alto | Administrador IT | 2024-11-05
3 | Ataque de phishing contra empleados | Factor humano | Alta | Medio | Medio | Gerente de RH | 2024-11-10
4 | Falta de cifrado en comunicaciones internas | Configuración incorrecta | Media | Alto | Alto | Equipo de Seguridad | 2024-11-15
5 | Malware en dispositivos de empleados | Descargas no autorizadas | Alta | Medio | Medio | Equipo de TI | 2024-11-20
6 | Pérdida de datos sensibles en copias de seguridad | Procesos inadecuados | Baja | Alto | Medio | Administrador IT | 2024-11-25
7 | Interrupción del servicio de hosting | Falla en proveedores | Media | Alto | Alto | Gerente de Operaciones | 2024-12-01
8 | Acceso indebido a bases de datos | Gestión de permisos | Alta | Alto | Alto | Equipo de TI | 2024-12-05
9 | Ataque de ransomware | Amenazas externas | Alta | Alto | Alto | Equipo de Seguridad | 2024-12-10
10 | Errores humanos en configuraciones de seguridad | Capacitación insuficiente | Media | Medio | Medio | Gerente de RH | 2024-12-15

## Hoja3
Alta | Alto | Alto | Equipo de TI
Media | Alto | Alto | Administrador IT
Alta | Medio | Medio | Gerente de RH
Media | Alto | Alto | Equipo de Seguridad
Alta | Medio | Medio | Equipo de TI
Baja | Alto | Medio | Administrador IT
Media | Alto | Alto | Gerente de Operaciones
Alta | Alto | Alto | Equipo de TI
Alta | Alto | Alto | Equipo de Seguridad
Media | Medio | Medio | Gerente de RH

## Acciones Planificadas
Acciones Planificadas
ID | Descripción de la Acción | Objetivo de la Acción | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Estado
1 | Implementación de autenticación multifactor | Reducir accesos no autorizados | Equipo de TI | 2024-11-01 | 2024-11-15 | Completado
2 | Capacitación en manejo seguro de contraseñas | Mejorar la conciencia de seguridad | Gerente de RH | 2024-11-10 | 2024-11-20 | Completado
3 | Implementación de cifrado en comunicaciones | Proteger datos sensibles | Equipo de Seguridad | 2024-11-15 | 2024-11-30 | Completado
4 | Actualización de políticas de seguridad | Alinear con ISO 27001:2022 | Oficina de Riesgos | 2024-12-01 | 2024-12-10 | Completado
5 | Simulación de ataques de phishing | Preparar a empleados frente a amenazas | Gerente de RH | 2024-12-15 | 2024-12-30 | Completado
6 | Implementación de copias de seguridad automáticas | Reducir pérdida de datos | Administrador IT | 2025-01-01 | 2025-01-15 | Completado
7 | Auditoría interna de controles de seguridad | Evaluar efectividad de controles | Auditor interno | 2025-01-20 | 2025-01-30 | Completado
8 | Revisión de permisos de acceso | Reducir accesos indebidos | Equipo de TI | 2025-02-01 | 2025-02-10 | Completado
9 | Implementación de firewall avanzado | Bloquear tráfico malicioso | Equipo de TI | 2025-02-15 | 2025-02-28 | Completado
10 | Evaluación de cumplimiento legal | Cumplir con regulaciones aplicables | Oficina de Riesgos | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Completado

## Registro de Actividades Positiv
Registro de Actividades Positivas
ID | Descripción de la Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Resultado Obtenido | Comentarios Adicionales
1 | Implementación de plataforma de mensajería segura | 2024-11-01 | 2024-11-15 | Equipo de TI | Mejora significativa en la comunicación interna | Reducción del riesgo de interceptación de mensajes
2 | Capacitación en manejo seguro de correos electrónicos | 2024-11-10 | 2024-11-20 | Gerente de RH | Empleados más conscientes de amenazas de phishing | Menor cantidad de clics en correos fraudulentos
3 | Implementación de cifrado en comunicaciones | 2024-11-15 | 2024-11-30 | Equipo de Seguridad | Protección completa de datos sensibles | Cumplimiento regulatorio alcanzado
4 | Actualización de políticas de seguridad | 2024-12-01 | 2024-12-10 | Oficina de Riesgos | Políticas actualizadas y alineadas con ISO 27001 | Aprobación de auditoría interna
5 | Simulación de ataques de phishing | 2024-12-15 | 2024-12-30 | Gerente de RH | Empleados mejor preparados para enfrentar amenazas | Reducción del 80% en clics en correos fraudulentos
6 | Implementación de copias de seguridad automáticas | 2025-01-01 | 2025-01-15 | Administrador IT | Recuperación exitosa de datos en prueba simulada | Mejora en la resiliencia operativa
7 | Auditoría interna de controles de seguridad | 2025-01-20 | 2025-01-30 | Auditor interno | Cumplimiento total de los requisitos de la norma | Lista para auditoría externa
8 | Revisión de permisos de acceso | 2025-02-01 | 2025-02-10 | Equipo de TI | Reducción del acceso innecesario a sistemas sensibles | Mejora en el control de acceso
9 | Implementación de firewall avanzado | 2025-02-15 | 2025-02-28 | Equipo de TI | Bloqueo efectivo de tráfico malicioso | Mayor protección perimetral
10 | Evaluación de cumplimiento legal | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Oficina de Riesgos | Cumplimiento total con regulaciones aplicables | Reducción de riesgos legales
11 | Creación de un canal de notificación de incidentes | 2024-11-01 | 2024-11-15 | Equipo de Seguridad | Notificaciones claras y rápidas sobre incidentes | Mejora en la respuesta a incidentes
12 | Simulación de respuesta a incidentes | 2024-11-15 | 2024-11-28 | Consultor externo | Equipos mejor preparados para responder a emergencias | Informe favorable del consultor
13 | Implementación de reuniones semanales de seguridad | 2024-12-01 | 2024-12-10 | Administrador IT | Mayor coordinación entre equipos | Decisión estratégica mejor informada
14 | Auditoría interna de canales de comunicación | 2024-12-15 | 2024-12-30 | Auditor interno | Cumplimiento total de los requisitos de la norma | Lista para auditoría externa
15 | Implementación de herramientas DLP | 2025-01-01 | 2025-01-15 | Equipo de TI | Prevención de fugas de información sensible | Cumplimiento regulatorio alcanzado
16 | Evaluación de riesgos en canales de comunicación | 2025-01-20 | 2025-01-30 | Gerente de Riesgos | Identificación de riesgos y establecimiento de controles | Canales más seguros y confiables
17 | Simulación de phishing para empleados | 2025-02-01 | 2025-02-15 | Equipo de Seguridad | Reducción del 80% en clics en correos fraudulentos | Empleados más conscientes de amenazas de phishing
18 | Revisión de logs de seguridad | 2025-02-15 | 2025-02-28 | Analista de Seguridad | Identificación temprana de actividades sospechosas | Mejora en la detección proactiva
19 | Creación de un comité de gestión de riesgos | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Alta Dirección | Mejor coordinación en la gestión de riesgos | Decisión estratégica mejor informada
20 | Implementación de cifrado en endpoints | 2025-03-15 | 2025-03-30 | Equipo de TI | Protección completa de datos en dispositivos | Mejora en la seguridad de endpoints
21 | Implementación de monitoreo en tiempo real | 2024-11-01 | 2024-11-15 | Equipo de Seguridad | Detección temprana de anomalías en la red | Mejora en la detección de amenazas
22 | Capacitación en manejo seguro de dispositivos móviles | 2024-11-10 | 2024-11-20 | Gerente de RH | Empleados conscientes de prácticas seguras | Reducción de riesgos asociados a dispositivos
23 | Implementación de autenticación biométrica | 2024-11-15 | 2024-11-30 | Equipo de TI | Acceso más seguro a sistemas críticos | Mejora en la autenticación
24 | Auditoría externa exitosa | 2024-11-20 | 2024-11-30 | Auditor externo | Certificación ISO 27001 renovada con éxito | Reconocimiento oficial del cumplimiento
25 | Implementación de sistema SIEM | 2024-12-01 | 2024-12-10 | Equipo de Seguridad | Monitoreo en tiempo real de amenazas | Detalles precisos sobre incidentes
26 | Capacitación en respuesta a incidentes | 2024-12-15 | 2024-12-30 | Gerente de RH | Equipos capacitados para responder eficazmente | Mejor preparación ante emergencias
27 | Implementación de cifrado en correo electrónico | 2025-01-01 | 2025-01-15 | Equipo de Seguridad | Protección completa de correos electrónicos sensibles | Cumplimiento regulatorio alcanzado
28 | Evaluación de riesgos internos | 2025-01-20 | 2025-01-30 | Oficina de Riesgos | Identificación y mitigación de riesgos internos | Mejora en la gestión proactiva de riesgos
29 | Creación de un plan de comunicación de incidentes | 2025-02-01 | 2025-02-10 | Equipo de Seguridad | Procesos claros para comunicar incidentes | Mayor transparencia y control
30 | Implementación de herramientas de monitoreo de red | 2025-02-15 | 2025-02-28 | Equipo de TI | Detección temprana de anomalías en la red | Mejora en la detección de amenazas
31 | Revisión de contratos de proveedores | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Gerente de Riesgos | Contratos actualizados con cláusulas de seguridad | Proveedores comprometidos con estándares
32 | Capacitación en manejo seguro de dispositivos móviles | 2025-03-20 | 2025-03-30 | Gerente de RH | Empleados conscientes de prácticas seguras | Reducción de riesgos asociados a dispositivos
33 | Implementación de autenticación biométrica | 2025-04-01 | 2025-04-15 | Equipo de TI | Acceso más seguro a sistemas críticos | Mejora en la autenticación
34 | Auditoría externa exitosa | 2025-04-20 | 2025-04-30 | Auditor externo | Certificación ISO 27001 renovada con éxito | Reconocimiento oficial del cumplimiento
35 | Implementación de copias de seguridad automáticas | 2025-05-01 | 2025-05-15 | Administrador IT | Recuperación exitosa de datos en prueba simulada | Mejora en la resiliencia operativa
36 | Pruebas de penetración exitosas | 2025-05-15 | 2025-05-30 | Consultor externo | Identificación y mitigación de vulnerabilidades críticas | Informe favorable del consultor
37 | Creación de roles y permisos específicos | 2025-06-01 | 2025-06-10 | Administrador IT | Reducción del acceso innecesario a sistemas sensibles | Mejora en el control de acceso
38 | Implementación de cifrado de datos | 2025-06-15 | 2025-06-30 | Equipo de TI | Protección completa de datos sensibles | Cumplimiento regulatorio alcanzado
39 | Evaluación de riesgos de proveedores | 2025-07-01 | 2025-07-15 | Gerente de Riesgos | Identificación de riesgos y establecimiento de controles contractuales | Proveedores alineados con estándares de seguridad
40 | Simulación de respuesta a incidentes | 2025-07-20 | 2025-07-30 | Equipo de Seguridad | Mejora en el tiempo de respuesta a incidentes | Equipos