## Sheet1
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Controles de Seguridad | Responsable | Estado del Control | Plan de Respuesta | Frecuencia de Revisión
R001 | Acceso no autorizado a sistemas criticos | Alto | Media | Alto | Autenticacion multifactor, monitoreo de accesos | TI | Implementado | Deshabilitar accesos sospechosos y revisar logs | Mensual
R002 | Perdida de datos por fallo en copias de seguridad | Alto | Baja | Medio | Pruebas periodicas de respaldo y recuperacion | TI | En proceso | Activar restauracion de datos desde backups | Trimestral
R003 | Ataque de ransomware en la red interna | Critico | Alta | Critico | Software anti-ransomware y segmentacion de red | Seguridad | Implementado | Aislar la red comprometida y realizar analisis forense | Mensual
R004 | Uso inadecuado de credenciales por empleados | Medio | Alta | Alto | Capacitacion en seguridad y control de accesos | Recursos Humanos | Pendiente | Revocar credenciales comprometidas y reforzar capacitacion | Semestral
R005 | Fallas en la configuracion de firewalls | Alto | Media | Alto | Revision y endurecimiento de politicas de firewall | TI | En proceso | Actualizar configuraciones y realizar pruebas de penetracion | Mensual
R006 | Interrupcion del suministro electrico | Critico | Media | Critico | Implementacion de UPS y generadores de respaldo | Infraestructura | Implementado | Activar generadores y evaluar impacto en servidores | Anual
R007 | Fallo en los sistemas de climatizacion | Alto | Media | Alto | Monitoreo de temperatura y sistemas de alerta temprana | Mantenimiento | Pendiente | Ajustar temperatura y verificar sistemas de climatizacion | Trimestral
R008 | Ataque DDoS a los servidores principales | Critico | Alta | Critico | Firewall de aplicaciones, balanceadores de carga y CDN | Seguridad TI | En proceso | Implementar mitigacion de trafico y reforzar reglas de firewall | Mensual
R009 | Fugas de datos por accesos indebidos | Critico | Alta | Critico | Registro de accesos, auditorias y control de privilegios | TI | Implementado | Notificar a los responsables y reforzar controles de acceso | Mensual
R010 | Mal uso de dispositivos de almacenamiento extraibles | Medio | Alta | Alto | Restriccion de uso, escaneo antivirus y control de puertos USB | TI | Pendiente | Bloquear dispositivos no autorizados y reforzar politicas de uso | Trimestral

## Hoja1
Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Responsable | Estado del Control | Frecuencia de Revisión
Alto | Media | Alto | TI | Implementado | Mensual
Alto | Baja | Medio | TI | En proceso | Trimestral
Critico | Alta | Critico | Seguridad | Implementado | Mensual
Medio | Alta | Alto | Recursos Humanos | Pendiente | Semestral
Alto | Media | Alto | TI | En proceso | Mensual
Critico | Media | Critico | Infraestructura | Implementado | Anual
Alto | Media | Alto | Mantenimiento | Pendiente | Trimestral
Critico | Alta | Critico | Seguridad TI | En proceso | Mensual
Critico | Alta | Critico | TI | Implementado | Mensual
Medio | Alta | Alto | TI | Pendiente | Trimestral