## Estructura del archivo
1. Fecha del Incidente
2. Hora del Incidente
3. Tipo de Incidente
4. Descripción
5. Impacto
6. Estado
7. Respuesta Inicial (Tiempo)
8. Herramienta Utilizada
9. Responsable del Incidente
10. Categoría del Atacante
11. Acciones Correctivas
12. Lecciones Aprendidas
13. Notas

## registro_incidentes_seguridad
REGISTRO DE INCIDENTES DE SEGURIDAD
Fecha del Incidente | Hora del Incidente | Tipo de Incidente | Descripción | Impacto | Estado | Respuesta Inicial (Tiempo) | Herramienta Utilizada | Responsable del Incidente | Categoría del Atacante | Acciones Correctivas | Lecciones Aprendidas | Notas
2025-01-02 | 10:15 | Intento de acceso no autorizado | Se detectó un intento fallido de inicio de sesión desde una IP desconocida. | Bajo | Resuelto | 00:08 horas | SIEM | Equipo de Seguridad | Externo | Bloqueo de la IP en el firewall. | Reforzar políticas de autenticación multifactor (MFA). | Alerta generada automáticamente.
2025-01-05 | 14:30 | Vulnerabilidad detectada | Se identificó una vulnerabilidad en el servidor web Apache (CVE-XXXX-XXXX). | Medio | En progreso | 00:12 horas | Jira | Equipo de TI | Interno | Programar parcheo para la próxima semana. | Realizar auditorías regulares de software crítico. | Corrección programada para la próxima semana.
2025-01-09 | 8:45 | Fuga de datos | Un archivo confidencial fue compartido accidentalmente en un canal no seguro. | Alto | Resuelto | 00:05 horas | SIEM | Usuario final | Interno | Eliminar archivo compartido y notificar a los afectados. | Capacitar al personal sobre manejo de datos sensibles. | Archivo eliminado y notificación enviada.
2025-01-12 | 16:20 | Ataque de phishing | Se recibió un correo electrónico sospechoso con un enlace malicioso. | Medio | Resuelto | 00:10 horas | SIEM | Usuario final | Externo | Eliminar correo y advertir al usuario afectado. | Mejorar filtros de correo y capacitar a los empleados. | Usuario capacitado; correo eliminado.
2025-01-15 | 22:10 | Malware detectado | Se encontró un archivo infectado en un equipo de usuario final. | Alto | Resuelto | 00:07 horas | Jira | Equipo de Soporte | Externo | Desinfectar equipo y aplicar actualizaciones de seguridad. | Implementar escaneos automáticos de malware más frecuentes. | Equipo desinfectado; parches aplicados.
2025-01-18 | 11:35 | Denegación de servicio (DoS) | El servidor experimentó una sobrecarga debido a múltiples solicitudes. | Alto | Resuelto | 00:15 horas | SIEM | Equipo de Infraestructura | Externo | Mitigar ataque y actualizar reglas del firewall. | Monitorear tráfico de red para detectar patrones anómalos. | Ataque mitigado; reglas de firewall actualizadas.
2025-01-22 | 9:50 | Escaneo de puertos | Se detectó un escaneo de puertos sospechoso en el firewall. | Bajo | Resuelto | 00:09 horas | SIEM | Equipo de Seguridad | Externo | Bloquear origen del escaneo en el firewall. | Implementar alertas automáticas para escaneos de puertos. | Origen bloqueado en el firewall.
2025-01-25 | 15:40 | Violación de políticas | Un empleado intentó acceder a un recurso fuera de su nivel de permisos. | Medio | Resuelto | 00:11 horas | Jira | Usuario final | Interno | Notificar al usuario y revocar acceso temporalmente. | Revisar y ajustar políticas de control de acceso regularmente. | Usuario notificado y acceso revocado temporalmente.
2025-01-28 | 19:05 | Ataque de fuerza bruta | Se detectaron múltiples intentos de acceso por fuerza bruta en el servidor SSH. | Alto | Resuelto | 00:06 horas | SIEM | Equipo de Seguridad | Externo | Restringir acceso SSH temporalmente y habilitar MFA. | Implementar bloqueo de cuentas después de varios intentos fallidos. | Acceso SSH restringido temporalmente.
2025-02-01 | 13:25 | Suplantación de identidad | Un usuario reportó recibir mensajes falsificados que parecían provenir de un colega. | Medio | Resuelto | 00:10 horas | Jira | Usuario final | Externo | Eliminar mensajes y advertir al usuario afectado. | Fortalecer la autenticación de correos internos. | Mensajes eliminados; usuario capacitado sobre phishing.
2025-02-04 | 7:55 | Configuración incorrecta | Un servidor de base de datos quedó expuesto accidentalmente debido a una configuración errónea. | Alto | Resuelto | 00:13 horas | SIEM | Equipo de TI | Interno | Asegurar servidor y restringir acceso. | Implementar revisiones de configuración antes de implementar cambios. | Servidor asegurado; acceso restringido.
2025-02-08 | 17:10 | Ransomware | Un equipo fue infectado con ransomware que cifró archivos críticos. | Alto | Resuelto | 00:07 horas | SIEM | Equipo de Soporte | Externo | Restaurar archivos desde copias de seguridad y limpiar equipos infectados. | Mantener copias de seguridad actualizadas y segmentar redes. | Archivos restaurados; sistemas limpios.
2025-02-12 | 21:30 | Ataque Man-in-the-Middle | Se detectó un ataque MITM en una red Wi-Fi corporativa. | Medio | Resuelto | 00:12 horas | SIEM | Equipo de Seguridad | Externo | Cambiar contraseñas de red y fortalecer cifrado. | Usar cifrado robusto en redes Wi-Fi y monitorear tráfico. | Red segura; contraseñas actualizadas.
2025-02-15 | 9:20 | Fraude en línea | Un empleado reportó un intento de fraude mediante una página falsificada. | Medio | Resuelto | 00:08 horas | Jira | Usuario final | Externo | Bloquear página falsificada y notificar al equipo legal. | Capacitar a los empleados sobre cómo identificar fraudes en línea. | Página bloqueada; empleado notificado.
2025-02-19 | 14:45 | Uso indebido de recursos | Un empleado utilizó recursos corporativos para actividades personales. | Bajo | Resuelto | 00:10 horas | Jira | Usuario final | Interno | Advertir al empleado y monitorear uso futuro. | Establecer políticas claras sobre el uso de recursos corporativos. | Empleado advertido.
2025-02-23 | 18:50 | Ataque DDoS | El sitio web corporativo sufrió un ataque distribuido de denegación de servicio. | Alto | Resuelto | 00:15 horas | SIEM | Equipo de Infraestructura | Externo | Activar mitigación DDoS y contactar al proveedor de servicios. | Contratar servicios de mitigación DDoS y mejorar infraestructura. | Sitio restaurado; medidas preventivas implementadas.
2025-02-27 | 11:00 | Robo de credenciales | Se detectó un robo de credenciales a través de un phishing dirigido. | Alto | Resuelto | 00:06 horas | SIEM | Equipo de Seguridad | Externo | Revocar credenciales comprometidas e implementar MFA. | Capacitar a los empleados sobre phishing y usar MFA en todas las cuentas. | Credenciales revocadas; MFA implementada.
2025-03-02 | 15:25 | Divulgación de información | Un empleado compartió información sensible en un foro público. | Medio | Resuelto | 00:09 horas | Jira | Usuario final | Interno | Eliminar información y notificar a los afectados. | Capacitar a los empleados sobre divulgación de información. | Información eliminada; empleado notificado.
2025-03-06 | 8:15 | Ataque de ingeniería social | Un atacante intentó obtener información confidencial mediante ingeniería social. | Medio | Resuelto | 00:10 horas | SIEM | Equipo de Seguridad | Externo | Bloquear contacto y notificar al equipo afectado. | Capacitar a los empleados sobre técnicas de ingeniería social. | Atacante bloqueado; equipo notificado.
2025-03-10 | 20:35 | Intrusión en sistema | Se detectó una intrusión en un sistema interno. | Alto | Resuelto | 00:07 horas | SIEM | Equipo de Seguridad | Externo | Identificar brecha y cerrarla; revisar registros. | Implementar monitoreo continuo de sistemas internos. | Brecha cerrada; registros revisados.
2025-03-14 | 12:50 | Ataque SQL Injection | Se detectó un intento de inyección SQL en una aplicación web. | Medio | Resuelto | 00:12 horas | Jira | Equipo de Desarrollo | Externo | Corregir vulnerabilidad y realizar pruebas de penetración. | Realizar pruebas regulares de seguridad en aplicaciones web. | Vulnerabilidad corregida; pruebas realizadas.
2025-03-18 | 16:40 | Pérdida de dispositivo | Un empleado reportó la pérdida de un dispositivo con acceso a datos corporativos. | Alto | Resuelto | 00:08 horas | SIEM | Usuario final | Interno | Bloquear acceso remoto al dispositivo y borrar datos. | Implementar políticas de cifrado y bloqueo remoto en dispositivos móviles. | Dispositivo bloqueado; datos borrados.
2025-03-22 | 9:30 | Ataque de spoofing | Se detectó un ataque de spoofing en el correo electrónico corporativo. | Medio | Resuelto | 00:10 horas | SIEM | Equipo de Seguridad | Externo | Bloquear correos falsificados y notificar a los usuarios. | Implementar verificación SPF/DKIM/DMARC en correos electrónicos. | Correos bloqueados; usuarios notificados.
2025-03-26 | 13:55 | Fuga de credenciales | Una base de datos con credenciales fue expuesta accidentalmente. | Alto | Resuelto | 00:06 horas | SIEM | Equipo de TI | Interno | Asegurar base de datos y cambiar todas las credenciales afectadas. | Revisar configuraciones de bases de datos para evitar exposiciones accidentales. | Base de datos asegurada; credenciales cambiadas.