## Hoja1
ID | Descripción de la Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Resultado Obtenido | Comentarios Adicionales
1 | Implementación de plataforma de mensajería segura | 2024-11-01 | 2024-11-15 | Equipo de TI | Mejora significativa en la comunicación interna | Reducción del riesgo de interceptación de mensajes
2 | Capacitación en manejo seguro de correos electrónicos | 2024-11-10 | 2024-11-20 | Gerente de RH | Empleados más conscientes de amenazas de phishing | Menor cantidad de clics en correos fraudulentos
3 | Actualización de políticas de comunicación | 2024-11-15 | 2024-11-25 | Oficina de Riesgos | Políticas actualizadas y alineadas con ISO 27001 | Cumplimiento normativo
4 | Creación de un canal de notificación de incidentes | 2024-12-01 | 2024-12-10 | Equipo de Seguridad | Notificaciones claras y rápidas sobre incidentes | Mejora en la respuesta a incidentes
5 | Simulación de respuesta a incidentes | 2024-12-15 | 2024-12-28 | Consultor externo | Equipos mejor preparados para responder a emergencias | Informe favorable del consultor
6 | Implementación de reuniones semanales de seguridad | 2025-01-01 | 2025-01-10 | Administrador IT | Mayor coordinación entre equipos | Decisión estratégica mejor informada
7 | Auditoría interna de canales de comunicación | 2025-01-15 | 2025-01-30 | Auditor interno | Cumplimiento total de los requisitos de la norma | Lista para auditoría externa
8 | Implementación de cifrado en comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-02-15 | Equipo de TI | Protección completa de datos sensibles | Cumplimiento regulatorio alcanzado
9 | Evaluación de riesgos en canales de comunicación | 2025-02-20 | 2025-03-05 | Gerente de Riesgos | Identificación de riesgos y establecimiento de controles | Canales más seguros y confiables
10 | Simulación de phishing para empleados | 2025-03-10 | 2025-03-20 | Equipo de Seguridad | Reducción del 80% en clics en correos fraudulentos | Empleados más conscientes de amenazas de phishing
11 | Revisión y actualización del plan de continuidad | 2024-11-01 | 2024-11-15 | Gerente de Operaciones | Plan actualizado y validado en pruebas | Mejora en la capacidad de respuesta ante desastres
12 | Implementación de un sistema SIEM | 2024-11-20 | 2024-12-05 | Equipo de Seguridad | Monitoreo en tiempo real de amenazas | Mejora en la detección proactiva
13 | Capacitación en manejo seguro de contraseñas | 2024-12-10 | 2024-12-20 | Gerente de RH | Empleados utilizan contraseñas seguras | Reducción de riesgos asociados a contraseñas débiles
14 | Implementación de firewall avanzado | 2025-01-01 | 2025-01-15 | Equipo de TI | Bloqueo efectivo de tráfico malicioso | Mayor protección perimetral
15 | Revisión de logs de seguridad | 2025-01-20 | 2025-01-30 | Analista de Seguridad | Identificación temprana de actividades sospechosas | Mejora en la detección proactiva
16 | Creación de un comité de gestión de riesgos | 2025-02-01 | 2025-02-10 | Alta Dirección | Mejor coordinación en la gestión de riesgos | Decisión estratégica mejor informada
17 | Implementación de herramientas DLP | 2025-02-15 | 30/02/2025 | Equipo de TI | Prevención de fugas de información sensible | Cumplimiento regulatorio alcanzado
18 | Evaluación de cumplimiento legal | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Oficina de Riesgos | Cumplimiento total con regulaciones aplicables | Reducción de riesgos legales
19 | Implementación de cifrado en endpoints | 2024-11-01 | 2024-11-15 | Equipo de TI | Protección completa de datos en dispositivos | Mejora en la seguridad de endpoints
20 | Auditoría externa exitosa | 2025-03-25 | 2025-04-05 | Auditor externo | Certificación ISO 27001 renovada con éxito | Reconocimiento oficial del cumplimiento
21 | Implementación de un sistema de gestión de parches | 2024-11-20 | 2024-12-05 | Equipo de TI | Reducción del 95% en vulnerabilidades críticas | Mejora en la seguridad del entorno
22 | Capacitación en respuesta a incidentes | 2024-12-01 | 2024-12-15 | Gerente de RH | Equipos capacitados para responder eficazmente | Mejor preparación ante emergencias
23 | Implementación de cifrado en correo electrónico | 2024-12-10 | 2024-12-20 | Equipo de Seguridad | Protección completa de correos electrónicos sensibles | Cumplimiento regulatorio alcanzado
24 | Evaluación de riesgos internos | 2024-12-15 | 2024-12-30 | Oficina de Riesgos | Identificación y mitigación de riesgos internos | Mejora en la gestión proactiva de riesgos
25 | Creación de un plan de comunicación de incidentes | 2025-01-01 | 2025-01-10 | Equipo de Seguridad | Procesos claros para comunicar incidentes | Mayor transparencia y control
26 | Implementación de herramientas de monitoreo de red | 2025-01-15 | 2025-01-30 | Equipo de TI | Detección temprana de anomalías en la red | Mejora en la detección de amenazas
27 | Revisión de contratos de proveedores | 2025-02-01 | 2025-02-15 | Gerente de Riesgos | Contratos actualizados con cláusulas de seguridad | Proveedores comprometidos con estándares
28 | Capacitación en manejo seguro de dispositivos móviles | 2025-02-20 | 2025-03-05 | Gerente de RH | Empleados conscientes de prácticas seguras | Reducción de riesgos asociados a dispositivos
29 | Implementación de un sistema de autenticación biométrica | 2025-03-10 | 2025-03-20 | Equipo de TI | Acceso más seguro a sistemas críticos | Mejora en la autenticación
30 | Auditoría externa exitosa | 2025-03-25 | 2025-04-05 | Auditor externo | Certificación ISO 27001 renovada con éxito | Reconocimiento oficial del cumplimiento
31 | Implementación de copias de seguridad automáticas | 2024-11-01 | 2024-11-15 | Equipo de TI | Recuperación exitosa de datos en prueba simulada | Mejora en la resiliencia operativa
32 | Pruebas de penetración exitosas | 2024-11-15 | 2024-11-28 | Consultor externo | Identificación y mitigación de vulnerabilidades críticas | Informe favorable del consultor
33 | Creación de roles y permisos específicos | 2024-12-01 | 2024-12-10 | Administrador IT | Reducción del acceso innecesario a sistemas sensibles | Mejora en el control de acceso
34 | Implementación de cifrado de datos | 2024-12-15 | 2024-12-30 | Equipo de TI | Protección completa de datos sensibles | Cumplimiento regulatorio alcanzado
35 | Evaluación de riesgos de proveedores | 2025-01-01 | 2025-01-15 | Gerente de Riesgos | Identificación de riesgos y establecimiento de controles contractuales | Proveedores alineados con estándares de seguridad
36 | Simulación de respuesta a incidentes | 2025-02-10 | 2025-02-20 | Equipo de Seguridad | Mejora en el tiempo de respuesta a incidentes | Equipos mejor preparados
37 | Implementación de herramientas DLP | 2025-02-15 | 30/02/2025 | Equipo de TI | Prevención de fugas de información sensible | Cumplimiento regulatorio alcanzado
38 | Evaluación de cumplimiento legal | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Oficina de Riesgos | Cumplimiento total con regulaciones aplicables | Reducción de riesgos legales
39 | Simulación de phishing para empleados | 2025-03-20 | 2025-03-30 | Equipo de Seguridad | Reducción del 80% en clics en correos fraudulentos | Empleados más conscientes de amenazas de phishing
40 | Implementación de cifrado en endpoints | 2024-11-01 | 2024-11-15 | Equipo de TI | Protección completa de datos en dispositivos | Mejora en la seguridad de endpoints

## Hoja2
Equipo de TI
Gerente de RH
Oficina de Riesgos
Equipo de Seguridad
Consultor externo
Administrador IT
Auditor interno
Equipo de TI
Gerente de Riesgos
Equipo de Seguridad
Gerente de Operaciones
Equipo de Seguridad
Gerente de RH
Equipo de TI
Analista de Seguridad
Alta Dirección
Equipo de TI
Oficina de Riesgos
Equipo de TI
Auditor externo
Equipo de TI
Gerente de RH
Equipo de Seguridad
Oficina de Riesgos
Equipo de Seguridad
Equipo de TI
Gerente de Riesgos
Gerente de RH
Equipo de TI
Auditor externo
Equipo de TI
Consultor externo
Administrador IT
Equipo de TI
Gerente de Riesgos
Equipo de Seguridad
Equipo de TI
Oficina de Riesgos
Equipo de Seguridad
Equipo de TI