## Hoja1
Control | Nivel de Riesgo | Justificación | Estado | Avance | Observaciones | Responsable | Fecha de Implementación | Evidencias | Herramientas Utilizadas | Frecuencia de Revisión | Impacto | Costos Asociados | Normativa Relacionada | Indicadores de Cumplimiento
Políticas de seguridad de la información | ALTA | Define lineamientos para proteger activos críticos. | IMPLEMENTADO | 100% | Revisión anual completada. | Gerente de SGSI | 2025-02-01 | Documento firmado, actas de reuniones | ISO Toolkit, Google Drive | Anual | Alto | $5,000 anuales | ISO 27001:2022 A.5.1 | 100% cumplimiento
Gestión de activos | ALTA | Inventario y gestión de activos digitales. | EN PROCESO | 70% | Faltan registros de activos menores. | Responsable de Seguridad | 2025-03-15 | Inventario actualizado, capturas del sistema | GLPI, Excel | Semestral | Alto | $3,000 anuales | ISO 27001:2022 A.8.1 | 70% cumplimiento
Control de acceso | ALTA | Restricción basada en roles y autenticación multifactor. | IMPLEMENTADO | 90% | Revisión pendiente para accesos de terceros. | Director de TI | 2025-02-28 | Capturas de políticas de acceso | Active Directory, MFA Auth | Trimestral | Alto | $4,500 anuales | ISO 27001:2022 A.9.2 | 90% cumplimiento
Criptografía | MEDIA | Uso de cifrado AES-256 para datos sensibles. | EN PROCESO | 65% | Migración completa para Q3 2025. | Gerente de SGSI | 2025-06-30 | Configuración de cifrado, registros del sistema | OpenSSL, VeraCrypt | Anual | Medio | $2,500 anuales | ISO 27001:2022 A.10.1 | 65% cumplimiento
Seguridad física | ALTA | Monitoreo 24/7, control biométrico y CCTV. | IMPLEMENTADO | 100% | Auditoría externa programada para abril 2025. | Responsable de Infraestructura | 2025-01-01 | Fotografías, registros de acceso | CCTV Hikvision, Control Biométrico | Anual | Alto | $6,000 anuales | ISO 27001:2022 A.11.1 | 100% cumplimiento
Gestión de copias de seguridad | ALTA | Respaldo automático y seguro de datos críticos. | IMPLEMENTADO | 100% | Backups verificados y restaurados. | Admin. de Infraestructura | 2025-02-05 | Registros de copias, pruebas de restauración | Veeam Backup, AWS S3 | Semanal | Alto | $6,000 anuales | ISO 27001:2022 A.12.3 | 100% cumplimiento
Gestión de proveedores | MEDIA | Evaluación y monitoreo de servicios externos. | IMPLEMENTADO | 100% | Contratos auditados. | Responsable de Compras | 2025-03-10 | Auditorías de contratos, revisiones | SAP Ariba, Excel | Anual | Medio | $2,500 anuales | ISO 27001:2022 A.15.1 | 100% cumplimiento
Control de software | ALTA | Control y licenciamiento de software utilizado. | IMPLEMENTADO | 100% | Inventario de licencias actualizado. | Responsable de TI | 2025-03-20 | Registros de licencias, verificaciones | GLPI, Microsoft SCCM | Semestral | Alto | $4,500 anuales | ISO 27001:2022 A.12.5 | 100% cumplimiento
Gestión de identidades | ALTA | Control de identidades y accesos de usuarios. | IMPLEMENTADO | 100% | Usuarios revisados y actualizados. | Responsable de Seguridad | 2025-03-18 | Registros de accesos, auditorías | Active Directory, Okta | Trimestral | Alto | $5,000 anuales | ISO 27001:2022 A.9.1 | 100% cumplimiento
Seguridad en redes | ALTA | Protección y segmentación de redes internas. | IMPLEMENTADO | 100% | Configuraciones auditadas. | Director de Infraestructura | 2025-04-01 | Configuraciones de red, informes de auditoría | Cisco, Fortinet | Anual | Alto | $6,200 anuales | ISO 27001:2022 A.13.2 | 100% cumplimiento
Gestión de riesgos | ALTA | Identificación y mitigación de riesgos. | IMPLEMENTADO | 100% | Evaluaciones completadas. | Gerente de SGSI | 2025-04-15 | Matrices de riesgos, planes de mitigación | RiskWatch, Excel | Anual | Alto | $5,500 anuales | ISO 27001:2022 A.6.1 | 100% cumplimiento
Gestión de incidentes de seguridad | ALTA | Proceso de gestión y respuesta a incidentes. | IMPLEMENTADO | 100% | Incidentes documentados y analizados. | Responsable de SGSI | 2025-04-20 | Informes de incidentes, registros | Jira, GLPI | Trimestral | Alto | $4,800 anuales | ISO 27001:2022 A.16.1 | 100% cumplimiento
Evaluación de desempeño de SGSI | MEDIA | Revisión continua del desempeño del SGSI. | IMPLEMENTADO | 100% | Informes y revisiones archivadas. | Gerente de SGSI | 2025-04-25 | Informes de desempeño, auditorías | ISO Toolkit, Excel | Semestral | Medio | $3,000 anuales | ISO 27001:2022 A.18.2 | 100% cumplimiento
Control de medios | MEDIA | Gestión segura de medios de almacenamiento. | IMPLEMENTADO | 100% | Medios etiquetados y protegidos. | Responsable de Infraestructura | 2025-04-28 | Inventario de medios, registros | GLPI, BitLocker | Semestral | Medio | $2,800 anuales | ISO 27001:2022 A.8.3 | 100% cumplimiento
Revisión de accesos | ALTA | Verificación periódica de accesos y permisos. | IMPLEMENTADO | 100% | Registros revisados y actualizados. | Responsable de Seguridad | 2025-04-30 | Registros de revisión, reportes | Active Directory, GLPI | Trimestral | Alto | $3,500 anuales | ISO 27001:2022 A.9.4 | 100% cumplimiento
Gestión de cambios | MEDIA | Procedimiento para controlar cambios de TI. | IMPLEMENTADO | 100% | Registros actualizados. | Gerente de TI | 2025-01-10 | Registros de cambios, revisiones | Jira, ServiceNow | Trimestral | Medio | $3,500 anuales | ISO 27001:2022 A.12.1 | 100% cumplimiento
Monitoreo y revisión | ALTA | Monitoreo continuo de sistemas críticos. | IMPLEMENTADO | 100% | Informes de monitoreo archivados. | Responsable de Seguridad | 2025-02-18 | Capturas de monitoreo, alertas | Zabbix, Nagios | Mensual | Alto | $4,800 anuales | ISO 27001:2022 A.14.2 | 100% cumplimiento
Gestión de vulnerabilidades | ALTA | Proceso de detección y mitigación de vulnerabilidades. | IMPLEMENTADO | 100% | Escaneos documentados. | Equipo de Seguridad | 2025-02-05 | Informes de escaneo, parches aplicados | Nessus, Qualys | Trimestral | Alto | $5,200 anuales | ISO 27001:2022 A.12.6 | 100% cumplimiento
Gestión de incidentes | ALTA | Proceso documentado de respuesta a incidentes. | IMPLEMENTADO | 100% | Informe de incidentes actualizado. | Responsable de SGSI | 2025-01-05 | Registros de incidentes, planes de acción | Jira, GLPI | Trimestral | Alto | $4,000 anuales | ISO 27001:2022 A.16.1 | 100% cumplimiento
Seguridad en comunicaciones | MEDIA | Controles de cifrado y VPN para datos en tránsito. | IMPLEMENTADO | 95% | Evaluación de canales completada. | Director de Infraestructura | 2025-02-12 | Configuración VPN, registros de tráfico | OpenVPN, Cisco | Semestral | Medio | $3,200 anuales | ISO 27001:2022 A.13.1 | 95% cumplimiento
Continuidad del negocio | ALTA | Planes de recuperación ante desastres probados. | IMPLEMENTADO | 100% | Simulacros documentados. | Gerente de Operaciones | 2025-03-20 | Plan DRP, resultados de simulacros | Veeam, AWS Backup | Anual | Alto | $7,000 anuales | ISO 27001:2022 A.17.1 | 100% cumplimiento

## Hoja2
Control | Nivel de Riesgo | Estado | Avance | Responsable | Frecuencia de Revisión | Impacto | Indicadores de Cumplimiento
Políticas de seguridad de la información | ALTA | IMPLEMENTADO | 100% | Gerente de SGSI | Anual | Alto | 100% cumplimiento
Gestión de activos | ALTA | EN PROCESO | 70% | Responsable de Seguridad | Semestral | Alto | 70% cumplimiento
Control de acceso | ALTA | IMPLEMENTADO | 90% | Director de TI | Trimestral | Alto | 90% cumplimiento
Criptografía | MEDIA | EN PROCESO | 65% | Gerente de SGSI | Anual | Medio | 65% cumplimiento
Seguridad física | ALTA | IMPLEMENTADO | 100% | Responsable de Infraestructura | Anual | Alto | 100% cumplimiento
Gestión de copias de seguridad | ALTA | IMPLEMENTADO | 100% | Admin. de Infraestructura | Semanal | Alto | 100% cumplimiento
Gestión de proveedores | MEDIA | IMPLEMENTADO | 100% | Responsable de Compras | Anual | Medio | 100% cumplimiento
Control de software | ALTA | IMPLEMENTADO | 100% | Responsable de TI | Semestral | Alto | 100% cumplimiento
Gestión de identidades | ALTA | IMPLEMENTADO | 100% | Responsable de Seguridad | Trimestral | Alto | 100% cumplimiento
Seguridad en redes | ALTA | IMPLEMENTADO | 100% | Director de Infraestructura | Anual | Alto | 100% cumplimiento
Gestión de riesgos | ALTA | IMPLEMENTADO | 100% | Gerente de SGSI | Anual | Alto | 100% cumplimiento
Gestión de incidentes de seguridad | ALTA | IMPLEMENTADO | 100% | Responsable de SGSI | Trimestral | Alto | 100% cumplimiento
Evaluación de desempeño de SGSI | MEDIA | IMPLEMENTADO | 100% | Gerente de SGSI | Semestral | Medio | 100% cumplimiento
Control de medios | MEDIA | IMPLEMENTADO | 100% | Responsable de Infraestructura | Semestral | Medio | 100% cumplimiento
Revisión de accesos | ALTA | IMPLEMENTADO | 100% | Responsable de Seguridad | Trimestral | Alto | 100% cumplimiento
Gestión de cambios | MEDIA | IMPLEMENTADO | 100% | Gerente de TI | Trimestral | Medio | 100% cumplimiento
Monitoreo y revisión | ALTA | IMPLEMENTADO | 100% | Responsable de Seguridad | Mensual | Alto | 100% cumplimiento
Gestión de vulnerabilidades | ALTA | IMPLEMENTADO | 100% | Equipo de Seguridad | Trimestral | Alto | 100% cumplimiento
Gestión de incidentes | ALTA | IMPLEMENTADO | 100% | Responsable de SGSI | Trimestral | Alto | 100% cumplimiento
Seguridad en comunicaciones | MEDIA | IMPLEMENTADO | 95% | Director de Infraestructura | Semestral | Medio | 95% cumplimiento
Continuidad del negocio | ALTA | IMPLEMENTADO | 100% | Gerente de Operaciones | Anual | Alto | 100% cumplimiento