## Matriz de Evaluación de Riesgos
Matriz de Evaluación de Riesgos
Riesgo | Impacto | Probabilidad | Valoración Cuantitativa | Justificación | Metodología de Cálculo | Costo de Mitigación (CLP) | Riesgo Residual | Frecuencia de Revisión | Responsable de Mitigación | Estado del Riesgo | Acciones Correctivas
Acceso no autorizado | Alto | Baja | 3/10 | Implementación exitosa de MFA y políticas de acceso | Ponderación de impacto (70%) y probabilidad (30%) | 1,500,000 | Bajo | Trimestral | María Alejandra Muñoz | Resuelto | MFA implementada, auditorías regulares
Fallo de hardware | Medio | Baja | 2/10 | Reemplazo preventivo y monitoreo continuo | Ponderación de impacto (50%) y probabilidad (20%) | 1,000,000 | Bajo | Semestral | Alexis Pradenas | Resuelto | Mantenimiento proactivo
Phishing | Bajo | Media | 4/10 | Capacitación continua y filtros avanzados de correo | Cálculo de riesgo: Impacto x Probabilidad = 4 | 2,000,000 | Bajo | Mensual | Juan Andrés Rojas | Resuelto | Simulaciones y concienciación
Pérdida de datos | Medio | Baja | 3/10 | Mejora en procesos de backup y replicación | Ponderación de impacto (80%) y probabilidad (10%) | 1,800,000 | Bajo | Trimestral | Misael Caro | Resuelto | Copias de seguridad automatizadas
Ataque de malware | Bajo | Media | 4/10 | Instalación de antivirus avanzado y análisis forense | Ponderación de impacto (60%) y probabilidad (30%) | 1,600,000 | Bajo | Trimestral | Mauricio Colomera | Resuelto | Herramientas de detección y respuesta
Denegación de servicio (DDoS) | Medio | Baja | 3/10 | Implementación de soluciones anti-DDoS y firewalls mejorados | Ponderación de impacto (80%) y probabilidad (10%) | 2,200,000 | Bajo | Mensual | Marcelo Soto | Resuelto | Protección robusta contra ataques
Error humano | Bajo | Media | 3/10 | Capacitación continua y revisión de procedimientos | Cálculo de riesgo: Impacto x Probabilidad = 3 | 1,200,000 | Bajo | Trimestral | Cecilia Cayuñir | Resuelto | Programa de formación y concienciación
Violación de datos | Medio | Baja | 3/10 | Auditorías de seguridad y cifrado de datos sensibles | Ponderación de impacto (70%) y probabilidad (10%) | 2,000,000 | Bajo | Semestral | Gonzalo Barahona | Resuelto | Políticas de cifrado y cumplimiento regulatorio
Falla de red | Bajo | Baja | 2/10 | Implementación de redundancia de red y monitoreo proactivo | Ponderación de impacto (40%) y probabilidad (10%) | 1,000,000 | Bajo | Trimestral | Marcelo Soto | Resuelto | Infraestructura redundante
Software desactualizado | Bajo | Media | 3/10 | Programa de actualización regular y priorización de parches | Ponderación de impacto (60%) y probabilidad (20%) | 1,500,000 | Bajo | Trimestral | Jonathan Nova | Resuelto | Proceso automatizado de actualización
Robo de dispositivos | Bajo | Baja | 1/10 | Políticas de seguridad física y cifrado en dispositivos | Ponderación de impacto (30%) y probabilidad (10%) | 800,000 | Bajo | Semestral | Javier Curihuinca | Resuelto | Control de acceso físico
Ataque de ransomware | Medio | Baja | 3/10 | Copias de seguridad offline y capacitación en respuesta a incidentes | Cálculo de riesgo: Impacto x Probabilidad = 3 | 1,800,000 | Bajo | Mensual | Mauricio Colomera | Resuelto | Estrategia de recuperación sólida
Brecha de autenticación | Bajo | Media | 3/10 | Implementación de MFA y revisión de políticas de contraseñas | Ponderación de impacto (70%) y probabilidad (20%) | 1,500,000 | Bajo | Trimestral | María Alejandra Muñoz | Resuelto | Autenticación multifactor obligatoria
Introducción de malware USB | Bajo | Baja | 1/10 | Restricción del uso de dispositivos USB | Ponderación de impacto (40%) y probabilidad (10%) | 800,000 | Bajo | Semestral | Alexis Pradenas | Resuelto | Políticas estrictas sobre dispositivos externos
Uso indebido de privilegios | Bajo | Baja | 2/10 | Implementación de control de acceso basado en roles | Ponderación de impacto (50%) y probabilidad (10%) | 1,000,000 | Bajo | Trimestral | Cristian Maurelia | Resuelto | Asignación precisa de permisos
Fugas de información | Bajo | Baja | 2/10 | Implementación de cifrado y políticas de compartición segura | Ponderación de impacto (60%) y probabilidad (10%) | 1,200,000 | Bajo | Trimestral | Gonzalo Barahona | Resuelto | Monitoreo y cifrado de datos
Configuración incorrecta | Bajo | Baja | 1/10 | Revisión y ajuste de configuraciones críticas | Cálculo de riesgo: Impacto x Probabilidad = 1 | 800,000 | Bajo | Trimestral | Jonathan Nova | Resuelto | Validación automática de configuraciones
Fraude electrónico | Medio | Baja | 3/10 | Verificaciones adicionales y auditorías | Ponderación de impacto (60%) y probabilidad (10%) | 1,800,000 | Bajo | Semestral | Misael Caro | Resuelto | Controles robustos sobre transacciones financieras
Interrupción eléctrica | Bajo | Baja | 1/10 | Instalación de sistemas de respaldo eléctrico | Ponderación de impacto (30%) y probabilidad (10%) | 800,000 | Bajo | Semestral | Alexis Pradenas | Resuelto | Infraestructura eléctrica redundante
Vulnerabilidad en API | Bajo | Baja | 2/10 | Aplicación de parches y restricciones de acceso | Ponderación de impacto (60%) y probabilidad (10%) | 1,000,000 | Bajo | Trimestral | Marcelo Soto | Resuelto | Gestión proactiva de vulnerabilidades
Suplantación de identidad | Bajo | Baja | 2/10 | Implementación de verificación de identidad | Ponderación de impacto (70%) y probabilidad (10%) | 1,200,000 | Bajo | Trimestral | Juan Andrés Rojas | Resuelto | Herramientas de validación de identidad
Errores en logs | Bajo | Baja | 1/10 | Mejora en monitoreo y validación de logs | Ponderación de impacto (40%) y probabilidad (10%) | 800,000 | Bajo | Trimestral | Cristian Maurelia | Resuelto | Logs centralizados y monitoreados
Desconfiguración de red | Bajo | Baja | 1/10 | Establecimiento de protocolos de cambio | Ponderación de impacto (40%) y probabilidad (10%) | 800,000 | Bajo | Trimestral | Marcelo Soto | Resuelto | Procesos claros para cambios en la red
Exposición de datos | Bajo | Baja | 2/10 | Implementación de cifrado adicional | Ponderación de impacto (60%) y probabilidad (10%) | 1,000,000 | Bajo | Trimestral | Gonzalo Barahona | Resuelto | Datos protegidos con cifrado avanzado