## Sheet1
ID No Conformidad | Fecha de Deteccion | Area Afectada | Descripcion | Origen de la No Conformidad | Criticidad | Accion Correctiva | Responsable | Estado | Fecha de Cierre
1 | 2024-02-25 14:00 | Infraestructura | Falta de actualizacion en el firewall expone la red a accesos no autorizados. | Evaluacion de cumplimiento | Critica | Se actualizo la configuracion del firewall para restringir accesos no autorizados. | Administrador de Redes | Implementado | 2024-02-25 14:23
2 | 2024-02-29 10:00 | Soporte TI | Vulnerabilidad en aplicacion web permite inyeccion SQL en formularios de autenticacion. | Pruebas de penetracion | Moderada | Se aplicaron parches de seguridad en la aplicacion web para mitigar inyeccion SQL. | Coordinador de Soporte | Implementado | 2024-02-29 10:24
3 | 2024-03-01 17:00 | Seguridad de la Informacion | Credenciales de usuario almacenadas en texto plano en un servidor de produccion. | Auditoria interna | Critica | Se implemento cifrado en el almacenamiento de credenciales en servidores. | Responsable de Seguridad TI | Implementado | 2024-03-01 17:17
4 | 2024-02-25 14:00 | Infraestructura | Acceso administrativo sin autenticacion multifactor en el sistema de gestion de logs. | Evaluacion de cumplimiento | Critica | Se configuro autenticacion multifactor en el sistema de gestion de logs. | Administrador de Redes | Implementado | 2024-02-25 14:10
5 | 2024-03-02 16:00 | Infraestructura | Politicas de contrasena no aplicadas correctamente en el directorio activo. | Monitoreo de procesos | Alta | Se reforzaron las politicas de contrasena y se aplicaron en todos los usuarios. | Administrador de Redes | Implementado | 2024-03-02 16:11
6 | 2024-02-13 17:00 | Desarrollo de Software | Falta de revision en parches de seguridad para servidores publicos expuestos a internet. | Evaluacion de cumplimiento | Critica | Se realizo una auditoria de parches en servidores publicos y se aplicaron las actualizaciones faltantes. | Jefe de Desarrollo | Implementado | 2024-02-13 17:22
7 | 2024-02-06 12:00 | Operaciones | Proceso de respaldo de datos no validado, aumentando el riesgo de perdida de informacion. | Auditoria externa | Alta | Se implemento un proceso de verificacion de respaldo de datos semanal. | Gerente de Operaciones | Implementado | 2024-02-06 12:10
8 | 2024-02-09 15:00 | Soporte TI | Puerto de administracion del sistema ERP expuesto sin restricciones de IP. | Auditoria interna | Moderada | Se restringio el acceso al puerto de administracion del ERP a direcciones IP confiables. | Coordinador de Soporte | Implementado | 2024-02-09 15:23
9 | 2024-02-28 18:00 | Infraestructura | Alertas de seguridad deshabilitadas en el sistema de deteccion de intrusos. | Evaluacion de cumplimiento | Alta | Se habilitaron alertas en el sistema de deteccion de intrusos para monitoreo activo. | Administrador de Redes | Implementado | 2024-02-28 18:24
10 | 2024-02-27 10:00 | Desarrollo de Software | Dispositivos USB permitidos en estaciones de trabajo sin controles de seguridad. | Pruebas de penetracion | Alta | Se implemento control de dispositivos USB en estaciones de trabajo mediante GPO. | Jefe de Desarrollo | Implementado | 2024-02-27 10:26
11 | 2024-02-25 11:00 | Soporte TI | Logs de auditoria no habilitados en bases de datos criticas. | Auditoria interna | Alta | Se habilitaron logs de auditoria en bases de datos criticas y se almacenan centralizadamente. | Coordinador de Soporte | Implementado | 2024-02-25 11:20
12 | 2024-02-29 16:00 | Seguridad de la Informacion | Errores en la configuracion del WAF permiten acceso a rutas sensibles en la aplicacion web. | Auditoria interna | Alta | Se corrigieron reglas en el WAF para evitar accesos no autorizados a rutas sensibles. | Responsable de Seguridad TI | Implementado | 2024-02-29 16:19
13 | 2024-02-21 11:00 | Soporte TI | Falta de segmentacion en la red interna, permitiendo movimientos laterales de malware. | Pruebas de penetracion | Moderada | Se aplico segmentacion de red para restringir movimiento lateral de amenazas. | Coordinador de Soporte | Implementado | 2024-02-21 11:12
14 | 2024-02-16 09:00 | Desarrollo de Software | Acceso no autorizado detectado en la VPN corporativa sin registro de usuario. | Auditoria interna | Critica | Se mejoro el monitoreo de accesos en VPN y se configuro registro detallado de sesiones. | Jefe de Desarrollo | Implementado | 2024-02-16 09:17
15 | 2024-02-14 15:00 | Seguridad de la Informacion | Politicas de retencion de datos incumplidas, exponiendo informacion confidencial. | Auditoria externa | Critica | Se implementaron procedimientos de retencion de datos alineados con regulaciones. | Responsable de Seguridad TI | Implementado | 2024-02-14 15:11
16 | 2024-02-03 13:00 | Operaciones | Sistema de autenticacion con tokens expuestos en el navegador de usuarios finales. | Monitoreo de procesos | Alta | Se corrigio la exposicion de tokens en navegadores mediante politicas de seguridad. | Gerente de Operaciones | Implementado | 2024-02-03 13:26
17 | 2024-02-29 17:00 | Seguridad de la Informacion | Usuarios con permisos excesivos en bases de datos criticas sin justificacion documentada. | Pruebas de penetracion | Moderada | Se aplico un modelo de privilegios minimos en bases de datos criticas. | Responsable de Seguridad TI | Implementado | 2024-02-29 17:12
18 | 2024-02-15 14:00 | Operaciones | Cifrado debil en comunicacion interna entre servidores, permitiendo ataques MITM. | Evaluacion de cumplimiento | Moderada | Se reforzo el cifrado en comunicaciones internas para evitar ataques MITM. | Gerente de Operaciones | Implementado | 2024-02-15 14:11
19 | 2024-02-23 11:00 | Infraestructura | Software desactualizado en estaciones de trabajo clave, aumentando el riesgo de explotacion. | Monitoreo de procesos | Moderada | Se actualizaron todas las estaciones de trabajo con los ultimos parches de seguridad. | Administrador de Redes | Implementado | 2024-02-23 11:26
20 | 2024-02-11 09:00 | Desarrollo de Software | Configuracion incorrecta en IDS, generando falsos positivos y afectando la operacion. | Auditoria externa | Critica | Se optimizo la configuracion del IDS para mejorar la deteccion y reducir falsos positivos. | Jefe de Desarrollo | Implementado | 2024-02-11 09:19
21 | 2024-02-16 14:00 | Desarrollo de Software | Registros de acceso a servidores no almacenados correctamente para auditoria. | Monitoreo de procesos | Moderada | Se implemento almacenamiento seguro de registros de acceso para auditoria. | Jefe de Desarrollo | Implementado | 2024-02-16 14:12
22 | 2024-02-02 15:00 | Infraestructura | Aplicacion movil con sesion sin expirar, permitiendo uso prolongado sin reautenticacion. | Monitoreo de procesos | Alta | Se configuro tiempo de expiracion en sesiones de aplicacion movil para evitar usos prolongados. | Administrador de Redes | Implementado | 2024-02-02 15:26
23 | 2024-02-13 18:00 | Desarrollo de Software | Correos con informacion confidencial enviados sin cifrado de extremo a extremo. | Auditoria interna | Critica | Se habilito cifrado en correos con informacion confidencial mediante PGP. | Jefe de Desarrollo | Implementado | 2024-02-13 18:12
24 | 2024-02-24 16:00 | Desarrollo de Software | Errores en politicas de acceso permitiendo conexiones remotas sin control adecuado. | Evaluacion de cumplimiento | Critica | Se aplicaron restricciones a accesos remotos mediante VPN con autenticacion adicional. | Jefe de Desarrollo | Implementado | 2024-02-24 16:17
25 | 2024-02-07 16:00 | Desarrollo de Software | Servidor expuesto en internet con credenciales por defecto sin cambio desde instalacion. | Pruebas de penetracion | Moderada | Se reemplazaron credenciales por defecto en servidores expuestos en internet. | Jefe de Desarrollo | Implementado | 2024-02-07 16:17
26 | 2024-02-08 09:00 | Infraestructura | Red de invitados con acceso a sistemas internos sin restricciones adecuadas. | Pruebas de penetracion | Moderada | Se segmentaron las redes de invitados para evitar accesos a sistemas internos. | Administrador de Redes | Implementado | 2024-02-08 09:11
27 | 2024-02-19 10:00 | Operaciones | Falta de documentacion en procedimientos de respuesta ante incidentes de seguridad. | Pruebas de penetracion | Alta | Se documento y entreno al personal en procesos de respuesta a incidentes. | Gerente de Operaciones | Implementado | 2024-02-19 10:23
28 | 2024-02-03 09:00 | Operaciones | Procesos de eliminacion de datos no implementados correctamente en almacenamiento. | Auditoria externa | Critica | Se establecieron procesos de eliminacion segura de datos en almacenamiento. | Gerente de Operaciones | Implementado | 2024-02-03 09:18
29 | 2024-02-05 10:00 | Soporte TI | Servidor con acceso FTP abierto sin autenticacion segura configurada. | Monitoreo de procesos | Critica | Se deshabilito acceso FTP abierto en servidores internos. | Coordinador de Soporte | Implementado | 2024-02-05 10:30
30 | 2024-02-23 18:00 | Infraestructura | Usuarios inactivos con cuentas activas en el sistema ERP sin proceso de baja. | Auditoria externa | Moderada | Se dieron de baja usuarios inactivos en el sistema ERP con auditoria correspondiente. | Administrador de Redes | Implementado | 2024-02-23 18:22
31 | 2024-02-12 09:00 | Desarrollo de Software | Copia de respaldo almacenada sin cifrado en un servidor accesible desde la red interna. | Pruebas de penetracion | Alta | Se cifraron copias de respaldo y se almacenaron en ubicaciones seguras. | Jefe de Desarrollo | Implementado | 2024-02-12 09:25
32 | 2024-02-02 10:00 | Soporte TI | Acceso a sistemas desde dispositivos no administrados por la empresa sin restricciones. | Auditoria externa | Alta | Se implementaron restricciones para el acceso desde dispositivos no administrados. | Coordinador de Soporte | Implementado | 2024-02-02 10:27
33 | 2024-02-29 08:00 | Operaciones | Politicas de seguridad no aplicadas a proveedores externos con acceso a la red. | Evaluacion de cumplimiento | Critica | Se reforzaron controles de acceso a proveedores con VPN dedicadas y monitoreo. | Gerente de Operaciones | Implementado | 2024-02-29 08:17
34 | 2024-02-23 10:00 | Infraestructura | Redireccionamientos en la aplicacion web permiten ataques de phishing internos. | Monitoreo de procesos | Alta | Se corrigieron redireccionamientos en la aplicacion web para evitar phishing. | Administrador de Redes | Implementado | 2024-02-23 10:29
35 | 2024-02-18 18:00 | Seguridad de la Informacion | Proceso de actualizacion de software sin verificacion de integridad de paquetes. | Pruebas de penetracion | Moderada | Se implemento verificacion de integridad en paquetes de actualizacion de software. | Responsable de Seguridad TI | Implementado | 2024-02-18 18:17
36 | 2024-02-02 16:00 | Infraestructura | Uso de algoritmos criptograficos obsoletos en el almacenamiento de contrasenas. | Monitoreo de procesos | Alta | Se reemplazaron algoritmos criptograficos obsoletos por metodos actualizados. | Administrador de Redes | Implementado | 2024-02-02 16:19
37 | 2024-02-11 14:00 | Seguridad de la Informacion | Certificados SSL vencidos en servidores expuestos a internet sin plan de renovacion. | Evaluacion de cumplimiento | Moderada | Se renovaron certificados SSL expirados en servidores publicos. | Responsable de Seguridad TI | Implementado | 2024-02-11 14:16
38 | 2024-02-02 18:00 | Seguridad de la Informacion | Aplicacion web con carga de archivos sin verificacion, permitiendo archivos maliciosos. | Pruebas de penetracion | Moderada | Se aplicaron filtros en la carga de archivos para evitar ejecucion de malware. | Responsable de Seguridad TI | Implementado | 2024-02-02 18:29
39 | 2024-02-09 10:00 | Operaciones | Servicios internos ejecutandose con privilegios de root sin necesidad operativa. | Monitoreo de procesos | Moderada | Se revisaron privilegios en servicios internos para evitar ejecucion con root. | Gerente de Operaciones | Implementado | 2024-02-09 10:24
40 | 2024-02-03 11:00 | Operaciones | Correos corporativos sin proteccion contra ataques de spoofing y phishing. | Auditoria interna | Alta | Se implementaron protecciones contra spoofing en correos corporativos. | Gerente de Operaciones | Implementado | 2024-02-03 11:13
41 | 2024-02-13 16:00 | Soporte TI | Usuarios administradores compartiendo credenciales sin mecanismos de control. | Monitoreo de procesos | Alta | Se establecio un sistema de gestion de credenciales para administradores. | Coordinador de Soporte | Implementado | 2024-02-13 16:22
42 | 2024-02-29 13:00 | Operaciones | Falta de pruebas de penetracion regulares en la infraestructura critica. | Auditoria interna | Critica | Se programaron pruebas de penetracion trimestrales en la infraestructura. | Gerente de Operaciones | Implementado | 2024-02-29 13:26
43 | 2024-02-19 12:00 | Operaciones | Configuracion incorrecta en servidor DNS permitiendo ataques de cache poisoning. | Auditoria externa | Critica | Se corrigieron configuraciones de DNS para evitar ataques de cache poisoning. | Gerente de Operaciones | Implementado | 2024-02-19 12:18
44 | 2024-02-18 13:00 | Soporte TI | Proceso de baja de empleados no actualizado, permitiendo accesos despues de su salida. | Monitoreo de procesos | Critica | Se reforzo el proceso de baja de empleados para eliminar accesos inmediatamente. | Coordinador de Soporte | Implementado | 2024-02-18 13:16
45 | 2024-02-13 13:00 | Operaciones | Politicas de monitoreo no aplicadas en servidores de produccion, dificultando deteccion. | Monitoreo de procesos | Moderada | Se implementaron herramientas de monitoreo en servidores de produccion. | Gerente de Operaciones | Implementado | 2024-02-13 13:29
46 | 2024-02-07 17:00 | Operaciones | Almacenamiento de claves API en repositorios publicos sin proteccion adecuada. | Evaluacion de cumplimiento | Moderada | Se restringio el acceso a claves API almacenadas en repositorios internos. | Gerente de Operaciones | Implementado | 2024-02-07 17:17
47 | 2024-02-19 09:00 | Soporte TI | Errores en configuracion de firewall permitiendo accesos desde direcciones IP desconocidas. | Auditoria externa | Alta | Se optimizo la configuracion del firewall bloqueando accesos desde IPs desconocidas. | Coordinador de Soporte | Implementado | 2024-02-19 09:18
48 | 2024-02-28 16:00 | Desarrollo de Software | Dispositivos IoT conectados a la red corporativa sin segmentacion adecuada. | Pruebas de penetracion | Moderada | Se implemento una red segura para dispositivos IoT con restricciones adecuadas. | Jefe de Desarrollo | Implementado | 2024-02-28 16:14
49 | 2024-02-04 12:00 | Desarrollo de Software | Falta de plan de respuesta ante incidentes documentado y validado mediante simulacros. | Auditoria externa | Critica | Se realizo un simulacro de respuesta ante incidentes y se ajusto el plan de accion. | Jefe de Desarrollo | Implementado | 2024-02-04 12:25
50 | 2024-02-08 13:00 | Infraestructura | Falta de actualizacion en el firewall expone la red a accesos no autorizados. | Auditoria externa | Critica | Se actualizo la configuracion del firewall para restringir accesos no autorizados. | Administrador de Redes | Implementado | 2024-02-08 13:25

## Hoja1
Area Afectada | Origen de la No Conformidad | Criticidad | Responsable | Estado
Infraestructura | Evaluacion de cumplimiento | Critica | Administrador de Redes | Implementado
Soporte TI | Pruebas de penetracion | Moderada | Coordinador de Soporte | Implementado
Seguridad de la Informacion | Auditoria interna | Critica | Responsable de Seguridad TI | Implementado
Infraestructura | Evaluacion de cumplimiento | Critica | Administrador de Redes | Implementado
Infraestructura | Monitoreo de procesos | Alta | Administrador de Redes | Implementado
Desarrollo de Software | Evaluacion de cumplimiento | Critica | Jefe de Desarrollo | Implementado
Operaciones | Auditoria externa | Alta | Gerente de Operaciones | Implementado
Soporte TI | Auditoria interna | Moderada | Coordinador de Soporte | Implementado
Infraestructura | Evaluacion de cumplimiento | Alta | Administrador de Redes | Implementado
Desarrollo de Software | Pruebas de penetracion | Alta | Jefe de Desarrollo | Implementado
Soporte TI | Auditoria interna | Alta | Coordinador de Soporte | Implementado
Seguridad de la Informacion | Auditoria interna | Alta | Responsable de Seguridad TI | Implementado
Soporte TI | Pruebas de penetracion | Moderada | Coordinador de Soporte | Implementado
Desarrollo de Software | Auditoria interna | Critica | Jefe de Desarrollo | Implementado
Seguridad de la Informacion | Auditoria externa | Critica | Responsable de Seguridad TI | Implementado
Operaciones | Monitoreo de procesos | Alta | Gerente de Operaciones | Implementado
Seguridad de la Informacion | Pruebas de penetracion | Moderada | Responsable de Seguridad TI | Implementado
Operaciones | Evaluacion de cumplimiento | Moderada | Gerente de Operaciones | Implementado
Infraestructura | Monitoreo de procesos | Moderada | Administrador de Redes | Implementado
Desarrollo de Software | Auditoria externa | Critica | Jefe de Desarrollo | Implementado
Desarrollo de Software | Monitoreo de procesos | Moderada | Jefe de Desarrollo | Implementado
Infraestructura | Monitoreo de procesos | Alta | Administrador de Redes | Implementado
Desarrollo de Software | Auditoria interna | Critica | Jefe de Desarrollo | Implementado
Desarrollo de Software | Evaluacion de cumplimiento | Critica | Jefe de Desarrollo | Implementado
Desarrollo de Software | Pruebas de penetracion | Moderada | Jefe de Desarrollo | Implementado
Infraestructura | Pruebas de penetracion | Moderada | Administrador de Redes | Implementado
Operaciones | Pruebas de penetracion | Alta | Gerente de Operaciones | Implementado
Operaciones | Auditoria externa | Critica | Gerente de Operaciones | Implementado
Soporte TI | Monitoreo de procesos | Critica | Coordinador de Soporte | Implementado
Infraestructura | Auditoria externa | Moderada | Administrador de Redes | Implementado
Desarrollo de Software | Pruebas de penetracion | Alta | Jefe de Desarrollo | Implementado
Soporte TI | Auditoria externa | Alta | Coordinador de Soporte | Implementado
Operaciones | Evaluacion de cumplimiento | Critica | Gerente de Operaciones | Implementado
Infraestructura | Monitoreo de procesos | Alta | Administrador de Redes | Implementado
Seguridad de la Informacion | Pruebas de penetracion | Moderada | Responsable de Seguridad TI | Implementado
Infraestructura | Monitoreo de procesos | Alta | Administrador de Redes | Implementado
Seguridad de la Informacion | Evaluacion de cumplimiento | Moderada | Responsable de Seguridad TI | Implementado
Seguridad de la Informacion | Pruebas de penetracion | Moderada | Responsable de Seguridad TI | Implementado
Operaciones | Monitoreo de procesos | Moderada | Gerente de Operaciones | Implementado
Operaciones | Auditoria interna | Alta | Gerente de Operaciones | Implementado
Soporte TI | Monitoreo de procesos | Alta | Coordinador de Soporte | Implementado
Operaciones | Auditoria interna | Critica | Gerente de Operaciones | Implementado
Operaciones | Auditoria externa | Critica | Gerente de Operaciones | Implementado
Soporte TI | Monitoreo de procesos | Critica | Coordinador de Soporte | Implementado
Operaciones | Monitoreo de procesos | Moderada | Gerente de Operaciones | Implementado
Operaciones | Evaluacion de cumplimiento | Moderada | Gerente de Operaciones | Implementado
Soporte TI | Auditoria externa | Alta | Coordinador de Soporte | Implementado
Desarrollo de Software | Pruebas de penetracion | Moderada | Jefe de Desarrollo | Implementado
Desarrollo de Software | Auditoria externa | Critica | Jefe de Desarrollo | Implementado
Infraestructura | Auditoria externa | Critica | Administrador de Redes | Implementado
No implementado
En Ejecución