## Control de Documento
ANACONDA WEB
PROGRAMA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Política de Seguridad de la Información - ISO/IEC 27001:2022
CONTROL DE DOCUMENTO
Código: | SGSI-PRO-001
Versión: | 1.0
Fecha de Emisión: | 15 de diciembre de 2024
Elaborado por: | Mauricio Colomera - Gerente de Operaciones
Revisado por: | Carlos Anselmo Rivera Rivera - Auditorex Chile SpA
Aprobado por: | Alta Dirección - Anaconda Web
Clasificación: | USO INTERNO
Próxima Revisión: | MAYO 2026

## Calendario Revisiones
CALENDARIO DE REVISIONES - ALINEADO CON CICLO DE AUDITORÍAS
Hito | Fecha Programada | Tipo | Responsable | Estado | Observaciones
Aprobación Política v1.0 | 15 Diciembre 2024 | Aprobación | Alta Dirección | COMPLETADO | Política inicial aprobada
Primera Auditoría ISO 27001 | 20 Mayo 2025 | Auditoría | LOT Internacional | COMPLETADO | Auditoría de certificación
REVISIÓN DE POLÍTICA | MAYO 2026 | Revisión Anual | Mauricio Colomera | PROGRAMADA | 12 meses operación SGSI
Auditoría de Seguimiento | 27 Mayo 2026 | Auditoría | LOT Internacional | PROGRAMADA | Post-revisión de política
Próxima Revisión | Mayo 2027 | Revisión Anual | Mauricio Colomera | PLANIFICADA | Ciclo anual continuo
Auditoría Año 3 | Mayo 2028 | Auditoría | LOT Internacional | PLANIFICADA | Mantenimiento certificación

## Cronograma Mayo 2026
CRONOGRAMA DETALLADO - REVISIÓN MAYO 2026
Fase | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Entregable | Estado
FASE 1: Preparación | Recopilación datos incidentes 12 meses | 01-Mar-2026 | 15-Mar-2026 | C. Maurelia | Informe de incidentes | Pendiente
| Análisis resultados auditoría mayo 2025 | 01-Mar-2026 | 15-Mar-2026 | M. Colomera | Resumen hallazgos | Pendiente
| Revisión cambios legales/normativos | 10-Mar-2026 | 20-Mar-2026 | C. Rivera | Reporte normativo | Pendiente
| Evaluación cambios tecnológicos | 10-Mar-2026 | 25-Mar-2026 | C. Maurelia | Análisis técnico | Pendiente
| Encuesta de satisfacción personal | 15-Mar-2026 | 30-Mar-2026 | J. A. Rojas | Resultados encuesta | Pendiente
FASE 2: Análisis | Convocatoria Comité de Revisión | 01-Abr-2026 | 01-Abr-2026 | M. Colomera | Convocatoria formal | Pendiente
| Primera reunión de análisis | 07-Abr-2026 | 07-Abr-2026 | Comité | Acta de reunión | Pendiente
| Evaluación efectividad controles | 07-Abr-2026 | 15-Abr-2026 | Comité | Matriz de evaluación | Pendiente
| Identificación necesidades de cambio | 10-Abr-2026 | 20-Abr-2026 | Comité | Propuesta cambios | Pendiente
| Elaboración de recomendaciones | 15-Abr-2026 | 25-Abr-2026 | Comité | Documento recomendaciones | Pendiente
FASE 3: Documentación | Redacción informe de revisión | 26-Abr-2026 | 05-May-2026 | M. Colomera | Informe ejecutivo | Pendiente
| Actualización documento política (si aplica) | 26-Abr-2026 | 08-May-2026 | C. Maurelia | Política v2.0 borrador | Pendiente
| Revisión técnica Auditorex | 06-May-2026 | 10-May-2026 | C. Rivera | Validación conformidad | Pendiente
FASE 4: Aprobación | Presentación a Alta Dirección | 12-May-2026 | 12-May-2026 | M. Colomera | Presentación ejecutiva | Pendiente
| Aprobación formal de cambios | 13-May-2026 | 15-May-2026 | Alta Dirección | Acta de aprobación | Pendiente
| Firma de política actualizada | 15-May-2026 | 15-May-2026 | Alta Dirección | Política firmada | Pendiente
FASE 5: Comunicación | Actualización sistemas documentales | 16-May-2026 | 18-May-2026 | C. Maurelia | Publicación interna | Pendiente
| Comunicación a personal | 19-May-2026 | 20-May-2026 | M. Colomera | Correo + reunión | Pendiente
| Capacitación sobre cambios | 21-May-2026 | 23-May-2026 | Comité | Sesión capacitación | Pendiente
| Preparación para auditoría 27-May | 24-May-2026 | 26-May-2026 | M. Colomera | Documentación auditoría | Pendiente

## Responsabilidades
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Rol/Cargo | Titular | Correo Electrónico | Responsabilidades Principales | Nivel de Autoridad
Alta Dirección | Gerencia General Anaconda Web | gerencia@anacondaweb.com | • Aprobar resultados revisión • Autorizar cambios política • Asignar recursos • Firmar política actualizada | Decisión Final
Responsable de Revisión | Mauricio Colomera Gerente de Operaciones | mcolomera@anacondaweb.com | • Liderar proceso mayo 2026 • Convocar Comité • Coordinar con auditoría • Presentar a Alta Dirección • Aprobar informe revisión | Gestión
Comité de Revisión | M. Colomera J. A. Rojas G. Barahona C. Maurelia | Varios | • Analizar 12 meses operación • Evaluar efectividad controles • Proponer modificaciones • Elaborar informe • Validar hallazgos auditoría 2025 | Técnico
Soporte Técnico SGSI | Cristian Maurelia Ingeniero de Sistemas | cmaurelia@anacondaweb.com | • Recopilar métricas 12 meses • Analizar incidentes • Actualizar documentación • Gestionar versiones • Publicar política actualizada | Ejecución
Asesor Externo | Carlos Anselmo Rivera Auditorex Chile SpA | auditorex@auditorex.cl | • Asesorar proceso revisión • Verificar conformidad ISO 27001 • Proponer mejores prácticas • Preparar para auditoría 2026 | Consultoría
Personal Anaconda Web | 13 colaboradores | Varios | • Proporcionar feedback • Participar en encuestas • Reportar necesidades cambio • Cumplir política actualizada | Operativo

## Indicadores KPI
INDICADORES DE DESEMPEÑO - PROGRAMA DE REVISIÓN
KPI | Descripción | Fórmula | Meta | Valor Actual | Estado | Frecuencia | Responsable
Cumplimiento Calendario | Revisión realizada en fecha programada | (Revisiones a tiempo / Total) x 100 | 100% |  | Pendiente | Anual | M. Colomera
Participación Comité | Asistencia reuniones de revisión | (Asistentes / Convocados) x 100 | ≥ 90% |  | Pendiente | Por reunión | M. Colomera
Tiempo de Ejecución | Duración proceso de revisión | Días Fase 1 a Fase 5 | ≤ 75 días |  | Pendiente | Por revisión | M. Colomera
Implementación Cambios | Cambios aprobados implementados | (Implementados / Aprobados) x 100 | 100% |  | Pendiente | Post-revisión | C. Maurelia
Conformidad Normativa | Alineación con ISO 27001:2022 | Validación Auditorex | Conforme |  | Pendiente | Por revisión | C. Rivera
Satisfacción Personal | Percepción claridad de política | Encuesta (escala 1-5) | ≥ 4.0 |  | Pendiente | Anual | J. A. Rojas
Hallazgos Auditoría | No conformidades política | Conteo NC auditoría | 0 mayores |  | Pendiente | Post-auditoría | M. Colomera
Comunicación Efectiva | Personal que recibió comunicación | (Notificados / Total) x 100 | 100% |  | Pendiente | Post-revisión | M. Colomera